Chapitre II : Installation de Chantier (suite)

Les moyens de levage

1 - Différents types de moyens de levage :

Les moyens de levage principalement utilisés et les plus répandus sur le marché sont les suivants :

- Grue à tour,

- Grue télescopique à montage rapide (GTMR)

- Grue automotrice (routière et tous terrains),

- Grue sur chenille à flèche treillis,

2 – Choix du type de moyen de levage

2-1- Principe

Ce choix s’effectue après concertation entre le bureau des méthodes (maîtrise du site, hypothèses du Plan d’Installation de Chantier (P.I.C.), hypothèses des besoins humains et matériels) et le bureau d’étude technique (définition de la structure), afin de pouvoir faire l’inventaire des charges à lever, Parmi ces critères de choix, on trouve :

- masse et position des éléments à lever,

- le mode constructif (éléments coulés en place et/ou préfabriqués) = charge de grue,

- hauteur maximum des bâtiments à construire ou survolés,

- obstacles naturels (talus, terrain en pente, végétation…),

- emprise au sol disponible,

- possibilités de démontage après réalisation,

- durée du chantier,

- prix de location ou amortissement du moyen de levage,

- disponibilité du parc matériel

2-2. - Choix du nombre de moyens de levage :

Le nombre de grues (ou moyen de levage) dépend  de la :

- superficie du chantier,

- durée du chantier,

- nombre de bâtiments,

- nombre d’ouvriers (ratio ≈ 25 ouvriers par moyen de levage),

- calcul de saturation de grue (= charge de grue)

3 – Caractéristiques d’une grue à tour

3-1- Longueur de flèche :

C’est la distance horizontale entre l’axe de rotation de la grue et l’axe vertical du crochet en bout de flèche. Cette distance mesurée sur le plan doit permettre le transport des charges en tout point du bâtiment à construire.

3-2- Hauteur sous crochet :

C’est la distance verticale entre le niveau du dessus des rails et le dessous du crochet à vide remonté au maximum, chariot en pointe de flèche.

Pour calculer la hauteur sous crochet il faut tenir compte des hauteurs suivantes :

- h0 = hauteur des bâtiments à construire ou construits par rapport aux rails

- h1 = hauteur de sécurité entre les charges manutentionnées et le point le plus haut du bâtiment, prise forfaitairement à 2 m

- h2 = hauteur maximale des charges à lever y compris les matériels de manutention et d’élingage.                               HSC = h0 + h1 + h2

3-3- Charge le long de la flèche :

C’est la charge utile levée par la grue pour des distances données : exemples 25,000 m ou bout de flèche.

3-4- Charge maximum

Elle est déterminée par la plus grande valeur des charges soulevées tout au long de la flèche.

3-5-  Mouvements d’une grue à tour

Distribution : déplacement du chariot par rapport à la flèche

Levage : déplacement du moufle par rapport au chariot

Orientation : déplacement de l’ensemble flèche / porte-flèche / contre-flèche par rapport au fût

Translation : déplacement du châssis de base par rapport à la voie de grue

4- Détermination des matériels :
-Elingues et ancrages :

Déterminer successivement :

- le poids de la pièce : schéma mécanique + centre de gravité

- le nombre d’ancrages : 2 pour levage pièce verticale (voile préfabriqué), 4 pour  levage pièce horizontale (prédalles)

- la position des ancrages (symétrie par rapport au centre de gravité)

- l’angle des élingues α ≤ 120°

- l’effort de traction statique et dynamique dans les élingues

- l’adhérence de la pièce au moule

- le type de douille d’ancrage

- Le nombre d’ancrage :

4 brins « pièce horizontale »                                                  2 brins « pièce verticale »

La position des ancrages (symétrie par rapport au centre de gravité)

L’angle des élingues (α ≤ 120°)

L’effort de traction statique et dynamique dans les élingues

Le type de douille d’ancrage.

Type Elingues et ancrages

5- Terminologie :

Figure : Grue à tour à montage  par éléments, à rotation du haut à flèche horizontale

6- Distances minimales avec obstacles et zones d’interférence entre deux grues :

7 - Détermination du poste de levage :

| Phases | Démarches/Règles |
| --- | --- |
| 1 - Tracer l’axe de la voie de grue | Après avoir localisé l’emprise des bâtiments à construire et des terrassements, dessiner l’axe de la voie de grue (généralement parallèle aux bâtiments à une distance minimale D. Ex : D = 3,000 + 0,600 = 3,600 (pour une embase de grue de 6 m x 6m) |
| 2 – Déterminer la longueur minimale de la flèche | Après avoir repéré l’angle du bâtiment le plus éloigné de l’axe de la voie, on trace une perpendiculaire à cet axe puis on mesure cette distance à l’échelle (arrondir par excès au mètre supérieur). |
| 3 – Calculer la hauteur minimale sous crochet Hsc | Après avoir déterminé les différentes hauteurs h0, h1, h2, on en déduit la hauteur sous crochet minimale. Une étude comparative est réalisée pour ne retenir que la hauteur la plus importante. |
| 4 – Déterminer les valeurs maximales des charges à lever en bout de flèche | Après étude comparative des différents éléments à lever (matériaux, matériels, éléments préfabriqués), on retient la plus grande valeur des charges à lever aux portées maximales et intermédiaires. |
| 5 – Choisir les caractéristiques réelles de la grue | A partir des caractéristiques calculées, on recherche le type de grue correspondant le mieux au chantier et à la valeur locative minimale. Après choix de la grue, les solutions de démontage sont envisagées et des modifications éventuelles sont apportées. |
| 6 – Déterminer la longueur de la voie de grue | Il faut tenir compte de l’embase de la grue et des distances de sécurité. En principe la voie de grue est constituée de rails de 6,000 m de longueur. Si la grue est roulante, garder une marge de sécurité pour les butons d’arrêt > 1,000 m. |
| 7 – Etablir la demande d’installation de grue | Remplir et remettre les imprimés de demande d’autorisation aux services concernés. |
| 8 – Demander l’autorisation de transport | Suivant l’encombrement (largeur, longueur) de la grue, le transport sur route nécessite une demande d’autorisation au service de la Direction des travaux publics. |
| 9 – Préparer l’assise de la grue |  |
| 10 – Montage de la grue |  |
| 11 – Effectuer la mise en service de la grue | Essai statique : déformation des éléments pour 1,3 x Qmax Essai dynamique : dispositifs de sécurité pour 1,1 x Qmax |

Figure : Grue à tour POTAIN Topkit MD 205 A H8 : caractéristiques générales

Exercice 1:

Soit le plan de masse  suivant  et les données ci-après : ab = 44 m et bc=22 m et ab = cd , cb =  ad

-L’embase de la grue est parallèle à la façade « ab » de dimension (D1 xD1= 4m x 4m)

- On laisse une marge de travail  m = 1 m entre la limite de l’embase et la limite de la façade « ab » de bâtiment.

d             c

a                                                                       b

Plan de masse

- Déterminer la position de l’axe  de la voie de la grue D par rapport à la la façade « ab »

- Déterminer la longueur minimale de la flèche de la grue Lf

- Déterminer la longueur de la voie de la grue  Lv si la longueur de la flèche est égale à 26 m.

- Calculer la hauteur sous crochet Hsc si la hauteur de bâtiment h0 est égale à 19 m et la hauteur de sécurité entre les charges manutentionnées et le point le plus haut du bâtiment h1 est égale à 2 m.

Données des charges manutentionnées:

-Banches pour coffrage :                 hauteur : 2.8 m

-Palonnier pour banches :                hauteur : 3.50 m

-pré dalles :                                      hauteur : 00.00m

-Palonnier pour pré dalles :              hauteur : 4.80m

-Bennes à béton                              hauteur : 2.50 m

-Elingue pour benne à béton :            hauteur : 2.00m

-Panneaux pour façade                    hauteur : 2.80 m

-Elingues pour panneaux :               hauteur : 3.50 m

Solution d’exercice

Exercice 1 :

- La position de l’axe  de la voie de la grue D par rapport à la la façade « ab » :

D = m+ D12 =  1 + 42 = 3 m

- La longueur minimale de la flèche de la grue Lf :

Lf  = bc+m+ D12 = 22+1+42 = 25 m

- La longueur de la voie de la grue  Lv si la longueur de la flèche est égale à 26 m

X2 = Lf2 + (25)2

X = Lf2-252 = 262-252= 7,14 m

La longueur de la voie  Lv :

Lv = A1A2 + D12 x2+ 2 x(1)             1m : marge de sécurité

A1A2= ab-2x = 44- 2(7,14)= 29,72 m

Lv= 29,72 + 42x2+21= 35,92 m

- La hauteur sous crochet Hsc :

Hsc = h0+h1+h2

h0 : 19 m

h1= 2 m

h2= ?

h2 (banche + palonnier)= 2,8+3,5 = 6,3 m

h2 (prédalles + palonnier)= 00+4,8 = 4,8 m

h2 (Bennes à béton + élingues pour bennes)= 2,5+2 = 4,5 m

h2 (panneaux + élingues pour panneaux)= 2,8+3,5 = 6,3 m

Donc la hauteur retenue h2= 6,3 m

La hauteur sous crochet Hsc :

Hsc = h0+h1+h2 = 19+2+6,3= 27,3m