Module: Organisation des Chantiers

Chapitre: Planning et ordonnancement

INTRODUCTION :

L'organisation d'un chantier consiste à déterminer et coordonner la mise en œuvre des moyens nécessaires pour accomplir, dans les meilleures conditions possibles, les travaux à exécuter.

- PLANNING

Définition:

Le planning détermine l'enclenchement des tâches de réalisation d'un projet, par rapport au temps. Il sert à:

- définir et simuler le déroulement des travaux avant le démarrage du chantier;

- gérer les délais d'exécution, les ressources des entreprises pendant son déroulement.

2- ROLE DU PLANNING :

Les objectifs visés par le planning, prévoir, coordonner et contrôler l’avancement des activités sur le chantier.

Le planning permet :

L’organisation du chantier;

Prévoir l’installation du chantier;

Prévoir les recrutements de la main d’œuvre;

Prévoir les approvisionnements de matériaux ;

Prévoir les approvisionnements en matériel Pendant la réalisation.

- faire une comparaison journalière entre les travaux prévus à réaliser et les travaux réalisés réellement.

- envisager en cas de retard des solutions de rattrapage.

Deux méthodes de planification des travaux sont généralement utilisées : il s’agit du diagramme  GANTT et du réseau PERT.

PLANNING GANTT :

Définition :

Le diagramme à barres ou le graphique de GANTT  est un planning dessiné à une échelle de temps déterminée, il représente le déroulement des travaux de manière simple pour que les intervenants du chantier soient capable de lire et comprendre.

On utilise cette méthode pour la représentation de quatre plannings :

- planning d’exécution des travaux ;

- planning d’utilisation de la main d’œuvre ;

- planning d’utilisation du matériel ;

- planning d’utilisation d’approvisionnement des matériaux.

### PRINCIPE DES DIAGRAMMES A BARRES «GANTT »

PRINCIPE N°1 : ÉCHELLE DES TEMPS

Dans le diagramme «GANTT » le temps est représenté sur une échelle horizontale qui peut être le mois, la semaine, le jour ou l’heure.

## PRINCIPE N°2 : REPRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ

L ‘activité est représentée par une barre, la longueur de cette barre représente la durée de l’activité.

PRINCIPE N°3 : SUCCESSION LOGIQUE DES ACTIVITÉS

Si une activité déterminée doit être achevée avant que la suivante puisse commencer ces activités sont dessinées l ‘une au-dessous de l’autre en commençant par le haut.

PRINCIPE N°4 : CHEMIN CRITIQUE ET MARGE

Si on trace un diagramme à barres sur la base d’un réseau PERT on peut indiquer le chemin critique et donner la marge totale pour chaque activité. Pour indiquer le chemin critique on colore les barres on rouge. L’indication de la marge totale se fait soit à l’aide d’une ligne, soit à l ‘aide d’une flèche sur laquelle on note la date de la fin de la marge totale entre parenthèse.

LES AVANTAGES DU PLANNING GANTT :

- facilite la lecture et la compréhension ;

-- la possibilité d’y joindre une prévision et le suivi d’effectif ;

- permet le calcul nécessaire en matière de ressources, main d’œuvre, matériel, matériaux ;

- visualisation générale de l’avancement des travaux.

LES INCONVINIENTS DU PLANNING GANTT :

- Ce planning impose des problèmes en cas d’une prolongation ou  de raccourcissement d’une durée de tâche.

Application :

| Tâches | Tâches antécédentes (Précédentes) | Rang | DURÉE |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C D E F | ( ( A – B B D C et E | 1 1 2 2 3 4 | 3 j 5 j 3 j 4 j 2 j 2 j |

A : Couche de fondation.

B : Couche de base.

C : Couche de roulement.

D : Les accotements.

E : Les fossés.

F : Signalisation

On demande de :

-Etablir le planning Gantt.

Solution :

Traçage du diagramme GANTT : Proposons une échelle puis le traçage selon la chronologie des tâches et la durée  de chaque tâche en jours :

0     1j    2j    3j    4j    5j    6j     7j    8j    9j   10j   11j  12j   13jours

Figure : Diagramme Gantt

La durée des travaux :

D=  TB+TD + TE + TF= 5+4+2+2 = 13Jours

Le chemin critique est composé des tâches suivant : BDEF

Exercice 1 :

L’analyse de l’achèvement des travaux d’une construction  fait apparaître les tâches suivantes :

| Tâches | Durée (jours) | Tâches précédentes |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | - |
| B | 2 | - |
| C | 1 | A |
| D | 1 | A et B |
| E | 2 | A |
| F | 2 | C |
| G | 2 | D et F |
| H | 7 | E |
| I | 4 | G |
| J | 1 | H et I |

1-Tracer le diagramme GANTT

2- indiquer le chemin critique

3- Déterminer la durée des travaux

Solution d’exercice 1 :

1-Traçage du diagramme GANTT : Proposons une échelle puis le traçage selon la chronologie des tâches et la durée  de chaque tâche en jours :

2- Le chemin critique est indiqué sur le diagramme en rouge (flèche) : deux chemins critiques le premier est composé des tâches AEHJ et le second des tâches ACFGIJ

3-La durée du travail : D=  TA+TE + TH + Tj = 2+2+7+3 + 1 = 12Jours        Où

D=  TA+TC+TF+TG + TI+ T J = 2+1+2+2 + 4+ 1= 12Jours

Exercice 2:

L’analyse de l’achèvement des travaux d’un ouvrage fait apparaître les tâches suivantes :

| Tâches | Durée (jours) | Tâches Précédentes |
| --- | --- | --- |
| A | 6 | - |
| B | 12 | A |
| C | 6 | B |
| D | 4 | - |
| E | 4 | D |
| F | 6 | B |
| G | 9 | F |
| H | 4 | C ,E ,G |

1-Tracer le diagramme Gantt

2- Indiquer le chemin critique

3-Déterminer la durée minimale des travaux

Solution d’exercice 2:

Le chemin critique CC : A,B,C,G et H

EXERCICE 3:      (Devoir)

L’analyse de la construction d’un bâtiment collectif fait apparaître les tâches suivantes :

| N° de la tache | Désignation de la tâche | Tâches précédentes | Durée en Jours | N° Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | ordre de service de commencer les travaux | Rien | 2J | 1 |
| T2 | Installation de chantier | T1 | 5J | 2 |
| T3 | Implantation | T1 | 1J | 2 |
| T4 | Terrassements | T3 | 5J | 3 |
| T5 | Assainissements- fondations | T4 | 10J | 4 |
| T6 | Elévation du sous- sol | T2-T5 | 15J | 5 |
| T7 | Plancher du sous- sol | T6 | 12J | 6 |
| T8 | Elévation du rez-de- chaussée | T7 | 13J | 7 |
| T9 | Plancher du rez-de chaussée | T8 | 10J | 8 |
| T10 | Elévation du 1ere étage | T9 | 9J | 9 |
| T11 | Pose de la charpente | T10 | 10J | 10 |
| T12 | Pose de la couverture | T11 | 12J | 11 |
| T13 | Exécution de la maçonnerie intérieure | T10 | 12J | 10 |
| T14 | Pose de la menuiserie extérieure | T13 | 5J | 11 |

On demande de :

- Etablir le graphique GANTT

# Text boxes

A B C D E F