CHAPITRE : INSTALLATION DE CHANTIER

PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Un plan d’installation de chantier P.I.C est généralement établi à partir d’un plan de masse.

Il définit :

- Les matériels fixes nécessaires à la réalisation des ouvrages,

- Les cantonnements pour accueillir le personnel du chantier.

Il sert à aussi à obtenir :

- Les autorisations d’installations de grues, de survol des grues sur les terrains ou les bâtiments voisins, de travaux sur la voie publique, de déviation de voie émanant des services techniques des mairies ou des préfectures de police.

- Les autorisations d’installer le chantier suivant les règles d’hygiène et de sécurité des services de l’inspection du travail.

Figure : plan d’installation de chantier

1. Rôle d’un P.I.C :

1.1 Organiser le déroulement du chantier

- il permet de prévoir les différentes phases de réalisation en déplaçant le moins possibles les hommes, les matériels, les matériaux,

- Utiliser au mieux l’espace disponible.

1.2 Ordonner le chantier

- gain de temps : diminuer les temps unitaires (TU),

- éviter les pertes (matériaux) et double emplois (matériels),

- améliorer la sécurité : humaine + matériel (clôture + gardiennage + alarme),

- améliorer la qualité (réussir du premier coup au moindre coût),

1.3 Positionner les éléments

- humains : rendez-vous,

- matériels : livraison, déplacements,

| Bleu | eau |
| --- | --- |
| Jaune | Gaz |
| Rouge | Electricité |
| Vert | Courants faibles et téléphone |
| Ocre jaune | Assainissement |
| Marron | Télédistribution |
| blanc | Eclairage public |

- réseaux : fuites, pannes, raccordements, utilisations de grillages avertisseurs et tubes de couleurs normalisées.

2. Localisation et fonction des différents postes principaux:

| Repère | Désignation | Localisation | Fonctions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Engins de levage (GAT, GAMR, GA) | L’aire de balayage Doit couvrir les bâtiments, le poste de bétonnage, les aires de préfabrication, armatures et stockage. Eviter le survol des riverains. | Manutentionner les matériaux, les matériels des divers postes aux lieux de mise en œuvre. |
|  | Poste de bétonnage (centrale à béton, malaxeur de mortier. | Proche de l’accès principal accessible aux camions de livraison (granulats, ciment, silos, trémies). | Fabriquer le mortier ou le béton. |
| 3 | Aire de préfabrication | Près des bâtiments à construire. | Préfabriquer les ouvrages élémentaires (acrotères, poteaux, poutres, prédalles non précontraintes). Fabrication des coffrages bois. |
| 4 | Aire de ferraillage | Proche des bâtiments à construire et de l’aire de préfabrication. | Découper, façonner les armatures. |
| 5 | Aire de stockage | Proche des accès aire protégée ( matériaux sur le bâtiment). | Stocker les matériaux, éléments préfabriqués et matériels avant leur utilisation. Stocker la terre végétale. |
| 6 | Cantonnements (bureaux, sanitaires, réfectoires, hébergements, magasin, | A proximité d’un accès du chantier. Si possible hors de l’aire de balayage. Les éléments peuvent être superposables ou se trouver dans le bâtiment réalisé. | Accueillir le personnel du chantier et les intervenants (réunion de chantier, ¼ d’heure de sécurité), dans des conditions d’hygiène et de sécurité. Favoriser les communications entre les intervenants. Stocker les matériaux et matériels sensibles. |
| 7 | Réseaux : eau, gaz, électricité, téléphones, air comprimé, égout | Enterrés ou aériens, à la périphérie des bâtiments. Stockage eau. | Alimenter les postes de travail (armoires de distribution). Evacuer les eaux. |
| 8 | Clôture ou balises | A la périphérie du chantier. | Isoler le chantier de la voie publique (intrusion, vols, accidents). |

Un P.I.C doit faire apparaître en plus des postes principaux définis ci-dessus,

la position :

- des obstacles naturels (végétation, roche) et industriels (poteaux, regards),

- du panneau de chantier (N° permis de construire, noms des maîtres d’œuvre et d’ouvrage, noms et qualités des entreprises, délais, coûts…).

- Des accès et des voies de circulation,

- Du poste de lavage éventuel des camions…

3. Méthodologie d’élaboration d’un plan d’installation de chantier

Le plan d’installation de chantier établi par l’entreprise de réalisation et approuvé par le maître d’œuvre selon les phases suivantes :

3.1 Préliminaires

| Phases | Démarches / Règles |
| --- | --- |
| Visiter le site, identifier l’environnement | Faire l’état des lieux et prendre connaissance des accès au chantier, de la topographie du terrain et du voisinage. (niveau des bâtiments adjacents), des réseaux aériens et souterrains ( Sonelgaz, EPES,..) |
| Analyser les pièces écrites et graphiques (plans et cahier de charge) | Etudier les plans, coupes, détails techniques du projet. Lister toutes les contraintes imposées par le cahier de charge Les moyens matériels et humains nécessaires. |
| Contacter les services administratifs | Prendre connaissances des conditions de travail (nuisances sonores et visuelles tolérées, horaires de travail, horaires de circulation). Définir le survol des bâtiments voisins et l’utilisation des diverses voies. Identifier les règles d’hygiène et de sécurité. Obtenir les autorisations d’ouverture de chantier. |
| Etablir un fond de plan | A partir du plan de masse, représenter l’ouvrage à construire, l’emprise du terrassement, les accès et routes existantes, les ouvrages voisins, les réseaux et les obstacles (arbres à conserver). |

3.2 Elaboration du P.I.C :

| Phases | Démarches / Règles |
| --- | --- |
| Positionner le ou les engins de levage | A. Schématiser les grues et indiquer : - Longueur de flèche et contre flèche (zone d’interférence), - longueur et largeur des voies de grue, marque, type, caractéristiques, - HSC, charge maxi soulevée, charge en bout de flèche, - penser au démontage et à l’emprise de l’embase et /ou des pieds stabilisateurs. |
| BPE (Béton Prêt à l’Emploi )/ BFC (Béton Fabriqué sur Chantier) | Suivant l’importance du chantier le béton sera : BPE : on prévoit l’aire de stationnement des camions toupies, BFC : on place la centrale à béton et on représente les parcs à granulats, le silo à ciment. |
| Les aires de coffrages, ferraillages, préfabrication | Dimension, sécurité. |
| Représenter les cantonnements | Les dimensions et le nombre de baraques destinées au personnel est fonction de l’effectif et de la durée du chantier. |
| Représenter les réseaux | A partir du transformateur, on positionne les armoires de distribution électrique puis on trace les réseaux pour approvisionner les postes (ou groupe électrogène). Idem pour l’adduction en eau et les lignes téléphoniques et l’évacuation des eaux usées. |
| Représenter les aires de stockages et les voies de circulation | Les aires de stockage doivent être représentées. |
| Représenter les équipements divers | Clôture de chantier, panneau de chantier, éclairage, poste de lavage. |

3.3 Détermination des matériels :

Elingues et ancrages :

Déterminer successivement :

a) Le poids de la pièce : schéma mécanique + centre de gravité.

b) Le nombre d’ancrage.

4 brins « pièce horizontale »                                                          2 brins « pièce verticale »

c) La position des ancrages (symétrie par apport au centre de gravité.

d) L’angle des élingues ( φ < 120°).

e) L’effort de traction statique et dynamique dans les élingues.

f) Le type de douille d’ancrage.

3.4 Détermination des cantonnements, baraques de chantier :

Ils sont placés de préférence en dehors de l’aire de balayage de la grue et nécessite un raccordement à l’eau, l’électricité et le téléphone. Il faut également penser à l’évacuation des eaux usées.

Les principaux locaux sont les bureaux, salle de réunion, réfectoire, sanitaire,

W.C, vestiaires, magasin.

Le nombre de locaux et leur surface dépendent du type de chantier. On considère trois types de chantier :

| Type de chantier | Remarques |
| --- | --- |
| Type 1 | Chantier moins de 15 jours quelque soit le nombre de travailleur, ou de 15 j à 4 mois jusqu’à 20 travailleurs. |
| Type 2 | Chantier de 15 j à 4 mois avec plus de 20 travailleurs |
| Type 3 | Chantier de plus de 4 mois quelque soit l’effectif |

Bureaux de chantier

Des bureaux de chantier et une salle de réunion sont mis en place dès l’ouverture du chantier pour la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Ils servent essentiellement pour les réunions de chantier et l’affichage des plans d’exécution

Vestiaires

Un local munie d’une porte fermant à clef et comportant un une armoire individuelle et un siège par salarié. La surface à prévoir est de l’ordre de 1 m² par salarié.

Réfectoire, salle à manger : Un local réfectoire, distinct du vestiaire, disposant de chaises et de tables en nombre suffisant. Il doit aussi être équipé d’un réfrigérateur et d’appareils de cuisson. La surface  est de l’ordre de 1,3 m² par salarié.

Sanitaires

Pour tout chantier supérieur à une durée de 4 mois, des équipements sanitaires sont obligatoires :

● 1 lavabo avec eau froide uniquement pour 5 salariés

● 1 lavabo avec eau à température variable pour 10 salariés

● 1 WC pour  10 salariés

● 1 douche (2m²) pour  8 salariés

Autres locaux

Selon le chantier, d’autres installations peuvent figurer sur le P.I.C, notamment, un local de gardiennage ou des locaux d’hébergement. Lors le chantier se trouve en zone très urbanisé et qu’il y a un manque de place, les baraques peuvent se faire sur plusieurs niveaux.

Chantiers mobiles

La réalisation de travaux publics sur une durée inférieure à 4 mois (petits ouvrages d’art, routes, terrassements), font souvent d’installations plus légère. Elles permettent de suivre la zone de travaux au fur et à mesure de son déplacement. Les fabriquant ont développé des gammes de produit « tout-en-un » adaptés à ces conditions particulières :

● Cantonnement (Cf. Fig.2)

● Remorque tractable (Cf. Fig.3)

● Fourgon ou camion (Cf. Fig.1)

Fig. 1 :                                                                                  Fig. 2 :

.

Fig 3

Figure 1 : Aménagement d’un fourgon de transport de personnel pour 8 personnes (vestiaire, réfectoire, sanitaire et local à matériel

Figure 2 : Bungalow de chantier totalement autonome (magasin, vestiaire, réfectoire, sanitaire et douche pour une équipe de 5 hommes.

Figure 3 : Roulotte de chantier totalement autonome (vestiaire, réfectoire, sanitaire et douche pour une équipe de 4 hommes

En résumée :

| Installation d’accueil dans les chantiers |  | Type 1 | Type 2 | type 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abri | Local pour changer de vêtements. Il est situé prés du travail et à l’abri des intempéries, propre, aéré et éclairé. | X |  |  |
| Abri-clos et vestiaires | Local aéré, éclairé, chauffé en saison froide. Local avec armoire de surface supérieure à 1.25 m2 par personne |  | X |  |
| Repas et matériel de réfectoire | Lieu couvert pour repas aéré, éclairé, chauffé en saison froide. Abri-clos pour un nombre de repas inférieur à 25, aéré, éclairé, chauffé en saison froide. Tables, sièges, vestiaires en nombres suffisant. Local restaurant si le nombre de repas supérieur à 25 de surface minimum 1.5 m2 par personne. Garde manger et chauffe gamelles installés dans l’abri. | X X | X X | X X X |
| Eau | Eau pour boisson : 3 litres / jour / personne. Eau pour la toilette en quantité suffisante. Eau chaude : un robinet pour 10 personnes | X X | X X | X X X |
| Installation sanitaires | Lavabos : 1orifice pour 5 travailleurs. Local avec lavabos pour 10 personnes. Douche pour travaux salissants : 1 pour 8 personnes |  | X | X X |
| Cabinets d’aisances | 01 cabinet pour 20 travailleurs | X | X | X |
| Urinoirs | 01 pour 20 personnes, local chauffé et éclairé. |  |  | X |
| Poste de secours | Boîte de secours. Un infirmier pour 200 personnes | X | X | X |